## Gestions des textes enrichis
#id cas de test | Date test | Personne qui fait le test | Cas du test | Comportement attendu | Resultat de test | Remarques / Commentaires
Gestions des textes enrichis
\ Client /
#1 | 2023-05-01 | Antony F. Guillin | Cliquer sur l'onglet "A propos de nous" | Affichage du règlement, du mail dans le règlement, des actions menées et la présentation avec les données des stocké en base de donnée | OK | RAS
\ Backoffice /
#2 | 2023-05-01 | Antony F. Guillin | Cliquer sur le CKEditor de "Mail" et laisser le champ vide puis cliquer sur le bouton "Modifier" | Afficher le message de validation de modification | OK | RAS
#3 |  |  | Cliquer sur le CKEditor de "Texte de présentation" et laisser le champ vide puis cliquer sur le bouton "Modifier" | Afficher le message de validation de modification | OK | RAS
#4 |  |  | Cliquer sur le CKEditor de "Actions menées" et laisser le champ vide puis cliquer sur le bouton "Modifier" | Afficher le message de validation de modification | OK | RAS
#5 |  |  | Cliquer sur le CKEditor de "Règlement" et laisser le champ vide puis cliquer sur le bouton "Modifier" | Afficher le message de validation de modification | OK | RAS
#6 |  |  | Cliquer sur le CKEditor de "Mail" et remplir le champ puis cliquer sur le bouton "Modifier" | Afficher le message de validation de modification | OK | RAS
#7 |  |  | Cliquer sur le CKEditor de "Texte de présentation" et remplir le champ puis cliquer sur le bouton "Modifier" | Afficher le message de validation de modification | OK | RAS
#8 |  |  | Cliquer sur le CKEditor de "Actions menées" et remplir le champ puis cliquer sur le bouton "Modifier" | Afficher le message de validation de modification | OK | RAS
#9 |  |  | Cliquer sur le CKEditor de "Règlement" et remplir le champ puis cliquer sur le bouton "Modifier" | Afficher le message de validation de modification | OK | RAS
\ Panel de modification et suppresion d'un client spécifique /
#10 | 2022-11-24 | Antony F. Guillin | Cliquer sur une n'importe quelle cellule du tableau client pour modifier le client associé à la cellule | Affichage du panel détail contenant les champs de modification d'un client prérempli avec le champ du code client non modifiable | OK | RAS
\ Modification Client /
#11 | 2022-11-25 | Antony F. Guillin | Cliquer sur le bouton "modifier" sans modifier les champ | réincrémentation du client avec les même valeur en base de donnée (apparition d'un pop-up de confirmation) | OK | RAS
#12 |  |  | Cliquer sur le bouton "modifier" et laisser le champ "Nom" vide ou mal rempli | Afficher le message d'erreur du champ nom | OK | RAS
#13 |  |  | Cliquer sur le bouton "modifier" et laisser le champ "Mail" vide ou mal rempli | Afficher le message d'erreur du champ mail | OK | RAS
#14 |  |  | Cliquer sur le bouton "modifier" et laisser le champ "Telephone" vide ou mal rempli | Afficher le message d'erreur du champ telephone | OK | RAS
#15 |  |  | Cliquer sur le bouton "modifier" et laisser le champ "Fax" vide ou mal rempli | Afficher le message d'erreur du champ fax | OK | RAS
#16 |  |  | Cliquer sur le bouton "modifier" et laisser le champ "Adresse de facturation" vide ou mal rempli | Afficher le message d'erreur du champ adresse de facturation | OK | RAS
#17 |  |  | Cliquer sur le bouton "modifier" et laisser le champ "Ville de facturation" vide ou mal rempli | Afficher le message d'erreur du champ ville de facturation | OK | RAS
#18 |  |  | Cliquer sur le bouton "modifier" et laisser le champ "Code postal de facturation" vide ou mal rempli | Afficher le message d'erreur du champ code postal de facturation | OK | RAS
#19 |  |  | Cliquer sur le bouton "modifier" et laisser le champ "Adresse de livraison" vide ou mal rempli | Afficher le message d'erreur du champ adresse de livraison | OK | RAS
#20 |  |  | Cliquer sur le bouton "modifier" et laisser le champ "Ville de livraison" vide ou mal rempli | Afficher le message d'erreur du champ ville de livraison | OK | RAS
#21 |  |  | Cliquer sur le bouton "modifier" et laisser le champ "Code postal de livraison" vide ou mal rempli | Afficher le message d'erreur du champ code postal de livraison | OK | RAS
#22 |  |  | Cliquer sur le bouton "modifier" et remplir tous les champs avec le champs "Nom" contenant un nom déjà existant | Afficher le message d'erreur du champ nom déjà existant | OK | RAS
#23 |  |  | Cliquer sur le bouton "modifier" et remplir tous les champs avec le champs "Mail" contenant un mail déjà existant | Afficher le message d'erreur du champ mail déjà existant | OK | RAS
#24 |  |  | Cliquer sur le bouton "modifier" avec tous les champs valide | modification du client avec les nouvelles données en base de donnée (apparition d'un pop-up de confirmation) et refresh des lignes du tableau et disparition du panel de modification | OK | RAS
\ Suppression Client /
#25 | 2022-11-24 | Antony F. Guillin | Cliquer sur le bouton "supprimer" alors que le client est renseigné dans un devis | apparition d'un pop-up informant que le client ne peut être supprimer car il apparait dans un devis | OK | RAS
#26 |  |  | Cliquer sur le bouton "supprimer" quand le client n'est pas renseigné dans un devis | suppression du client en base de donnée (apparition d'un pop-up de confirmation) et refresh des lignes du tableau | OK | RAS

## Membre
#id cas de test | Date test | Personne qui fait le test | Cas du test | Comportement attendu | Resultat de test | Remarques / Commentaires
Gestions des membres
\ Client /
#1 | 2023-05-01 | Antony F. Guillin | Cliquer sur l'onglet "A propos de nous" | Affichage de la section "Membres" avec les données des stocké en base de donnée | OK | RAS
\ Backoffice /
\ Ajouter un membre /
#2 | 2023-05-01 | Antony F. Guillin | Remplir correctement le champ "prénom", "nom" et "fonction" sans photo de profil puis cliquer sur le bouton "Ajouter" | Afficher le message de validation d'ajout puis ajout du nouveau membre sur le catalogue membre côté client et sur le backoffice | OK | RAS
#3 |  |  | Remplir correctement le champ "prénom", "nom" et "fonction" avec une photo de profil puis cliquer sur le bouton "Ajouter" | Afficher le message de validation d'ajout puis ajout du nouveau membre sur le catalogue membre côté client et sur le backoffice | OK | RAS
#4 |  |  | Laisser un des champs vide et remplir les autres par une mauvaise saisie et avec une photo de profil puis cliquer sur le bouton "Ajouter" | Afficher le champ en rouge pour indiquer que le champ ne peux pas être vide | OK | RAS
#5 |  |  | Remplir les champs par une mauvaise saisie et avec une photo de profil puis cliquer sur le bouton "Ajouter" | Afficher le message d'erreur d'ajout | OK | RAS
#6 |  |  | Laisser un des champs vide et remplir les autres par une mauvaise saisie et sans photo de profil puis cliquer sur le bouton "Ajouter" | Afficher le champ en rouge pour indiquer que le champ ne peux pas être vide | OK | RAS
#7 |  |  | Remplir les champs par une mauvaise saisie et sans photo de profil puis cliquer sur le bouton "Ajouter" | Afficher le message d'erreur d'ajout | OK | RAS
\ Modifier un membre /
#8 | 2023-05-01 | Antony F. Guillin | Cliquer sur le bouton "Modifier" puis remplir les champs avec des bonnes saisies et sans image puis cliquez sur le bouton "Sauvegarder" | Afficher du modal récapitulant les champs modifés, afficher le message de validation de modification | OK | RAS
#9 |  |  | Cliquer sur le bouton "Modifier" puis remplir les champs avec des bonnes saisies et avec image puis cliquez sur le bouton "Sauvegarder" | Afficher du modal récapitulant les champs modifés, afficher le message de validation de modification | OK | RAS
#10 |  |  | Cliquer sur le bouton "Modifier" puis remplir les champs avec des mauvaises saisies et avec image puis cliquez sur le bouton "Sauvegarder" | Afficher du modal récapitulant les champs modifés, afficher le message d'erreur | OK | RAS
#11 |  |  | Cliquer sur le bouton "Modifier" puis remplir les champs avec des mauvaises saisies et sans image puis cliquez sur le bouton "Sauvegarder" | Afficher du modal récapitulant les champs modifés, afficher le message d'erreur | OK | RAS
#12 |  |  | Cliquer sur le bouton "Modifier" et ne rien modifier | Afficher du modal récapitulant les champs modifés, afficher le message de validation de modification | OK | RAS
\ Supprimer un membre /
#13 | 2022-11-25 | Antony F. Guillin | Cliquer sur le bouton "Supprimer" | Suppression du membre en base de donnée (apparition d'un modal de confirmation) et refresh de la page | OK | RAS

## Sondage
#id cas de test | Date test | Personne qui fait le test | Cas du test | Comportement attendu | Resultat de test | Remarques / Commentaires
Gestions des sondages
\ Client /
#1 | 2023-05-01 | Antony F. Guillin | Cliquer sur une des réponses du sondage présent dans la sidebar puis cliquer sur le bouton "Envoyer ma réponse" | Affichage du message de validation et enregistrer la valeur dans la base de donnée | OK | RAS
#2 |  |  | Cliquer sur une des réponses du sondage présent dans la sidebar puis cliquer sur le bouton "Envoyer ma réponse" plusieurs fois en moins de 7 jours | Affichage du message d'erreur | OK | RAS
#3 |  |  | Cliquer sur aucune des réponses du sondage présent dans la sidebar puis cliquer sur le bouton "Envoyer ma réponse" | Affichage du message d'erreur | OK | RAS
\ Backoffice /
\ Ajouter un sondage /
#4 | 2023-05-01 | Antony F. Guillin | Remplir correctement tous les champs puis cliquer sur le bouton "Ajouter" | Afficher le message de validation d'ajout puis ajout du nouveau sondage dans la sidebar et archivage du précedent sondage | OK | RAS
#5 |  |  | Laisser les champs vides puis cliquer sur le bouton "Ajouter" | Afficher le champ en rouge pour indiquer que le champ ne peux pas être vide | OK | RAS
#6 |  |  | Laisser un des champs vide et remplir les autres par une mauvaise saisie et avec une photo de profil puis cliquer sur le bouton "Ajouter" | Afficher le champ en rouge pour indiquer que le champ ne peux pas être vide | OK | RAS
#7 |  |  | Remplir les champs par une mauvaise saisie puis cliquer sur le bouton "Ajouter" | Afficher le message d'erreur d'ajout | OK | RAS
\ Archiver un sondage /
#8 | 2023-05-01 | Antony F. Guillin | Cliquer sur le bouton "Archiver le sondage" du sondage actif | Afficher du modal de vérification, afficher le message de validation d'archivage, désacttiverc en base de donnée le sondage, affichage du message disant qu'il n'y a pas de sondage pour le oment dans la sidebar | OK | RAS
\ Supprimer un sondage /
#9 | 2022-11-25 | Antony F. Guillin | Cliquer sur le bouton "Supprimer" | Suppression du sondage en base de donnée (apparition d'un modal de confirmation) et refresh de la page | OK | RAS

## Newsletter
#id cas de test | Date test | Personne qui fait le test | Cas du test | Comportement attendu | Resultat de test | Remarques / Commentaires
Newsletter
\ Client /
#1 | 2023-05-01 | Antony F. Guillin | Dans le footer, cliquer sur le bouton "S'inscrire" sans accepter les conditions et sans remplir le champ | Affichage du message d'erreur | OK | RAS
#2 |  |  | Dans le footer, cliquer sur le bouton "S'inscrire" en acceptant les conditions et sans remplir le champ | Affichage du message d'erreur | OK | RAS
#3 |  |  | Dans le footer, cliquer sur le bouton "S'inscrire" en acceptant les conditions et en renseignant un mail non conforme | Affichage du message d'erreur | OK | RAS
#4 |  |  | Dans le footer, cliquer sur le bouton "S'inscrire" en acceptant les conditions et en renseignant un mail conforme | Affichage du message de confirmation d'inscription et envoi d'un mail de notification et enregistrement de l'abonnement en base de donnée | OK | RAS
#5 |  |  | Dans le footer, cliquer sur le bouton "S'inscrire" en acceptant les conditions et en renseignant un mail conforme et déjà inscrit | Affichage du message d'erreur | OK | RAS

## Billetterie
#id cas de test | Date test | Personne qui fait le test | Cas du test | Comportement attendu | Resultat de test | Remarques / Commentaires
Gestions des offres
\ Client /
#1 | 2023-05-01 | Antony F. Guillin | Cliquer sur l'onglet "Billetterie" et sur l'onglet "Permanentes" | Affichage des offres permanentes avec les données des stocké en base de donnée | OK | RAS
#2 | 2023-05-01 | Antony F. Guillin | Cliquer sur l'onglet "Billetterie" et sur l'onglet "limitées" | Affichage des offres limitées avec les données des stocké en base de donnée | OK | RAS
\ Backoffice /
\ Ajouter une offre /
#3 | 2023-05-01 | Antony F. Guillin | Remplir correctement tous les champs avec une ou plusieurs images puis cliquer sur le bouton "Ajouter" | Afficher le message de validation d'ajout puis ajout de la nouvelle offre sur le catalogue offre côté client et sur le backoffice | OK | RAS
#4 |  |  | Remplir correctement tous les champs sans images puis cliquer sur le bouton "Ajouter" | Afficher le message d'erreur d'ajout | OK | RAS
#5 |  |  | Laisser un des champs vide et remplir les autres par une mauvaise saisie et avec une image puis cliquer sur le bouton "Ajouter" | Afficher le message d'erreur d'ajout | OK | RAS
#6 |  |  | Remplir les champs par une mauvaise saisie et avec une image puis cliquer sur le bouton "Ajouter" | Afficher le message d'erreur d'ajout | OK | RAS
#7 |  |  | Laisser un des champs vide et remplir les autres par une mauvaise saisie et sans image puis cliquer sur le bouton "Ajouter" | Afficher le champ en rouge pour indiquer que le champ ne peux pas être vide | OK | RAS
\ Modifier un offre /
#8 | 2023-05-01 | Antony F. Guillin | Cliquer sur le bouton "Modifier" puis remplir les champs avec des bonnes saisies et sans image puis cliquez sur le bouton "Sauvegarder" | Afficher du modal récapitulant les champs modifés, afficher le message d'erreur | OK | RAS
#9 |  |  | Cliquer sur le bouton "Modifier" puis remplir les champs avec des bonnes saisies et avec image puis cliquez sur le bouton "Sauvegarder" | Afficher du modal récapitulant les champs modifés, afficher le message de validation de modification | OK | RAS
#10 |  |  | Cliquer sur le bouton "Modifier" puis remplir les champs avec des mauvaises saisies et avec image puis cliquez sur le bouton "Sauvegarder" | Afficher du modal récapitulant les champs modifés, afficher le message d'erreur | OK | RAS
#11 |  |  | Cliquer sur le bouton "Modifier" puis remplir les champs avec des mauvaises saisies et sans image puis cliquez sur le bouton "Sauvegarder" | Afficher du modal récapitulant les champs modifés, afficher le message d'erreur | OK | RAS
#12 |  |  | Cliquer sur le bouton "Modifier" et ne rien modifier | Afficher du modal récapitulant les champs modifés, afficher le message de validation de modification | OK | RAS
\ Supprimer une offre /
#13 | 2022-11-25 | Antony F. Guillin | Cliquer sur le bouton "Supprimer" | Suppression d'une offre en base de donnée (apparition d'un modal de confirmation) et refresh de la page | OK | RAS

## Partenariat
#id cas de test | Date test | Personne qui fait le test | Cas du test | Comportement attendu | Resultat de test | Remarques / Commentaires
PARTENARIAT
\ Partie client /
#1 | 2023-05-01 | Maxime BATISTA | Cliquer sur l'onglet "Partenariats" | Affichage de la page avec les données de la base de données | OK | RAS
#2 |  |  |  | Disposition des partenariats selon un système de pagination de 4 éléments par page | OK | RAS
#3 |  |  | Cliquer sur "CONSULTER LE SITE DU PARTENAIRE" d'une carte partenaire | Redirection vers le site du partenaire | OK | RAS
\ Liste partenariats backoffice /
#4 | 2023-05-01 | Maxime BATISTA | Cliquer sur l'onglet "Partenariats" dans le backoffice | Affichage de la page avec les données de la base de données | OK | RAS
#5 |  |  |  | Disposition des partenariats selon un système de pagination de 4 éléments par page | OK | RAS
\ Ajout partenariat backoffice /
#6 | 2023-05-01 | Maxime BATISTA | Cliquer sur le bouton "Choisir une image" | Permition de choisir une image et affichege de celle-ci dans le carré après sa sélection | OK | RAS
#7 |  |  | Cliquer sur le bouton "Ajouter" et laisser le champ "Nom", "Description" et/ou "Lien" vide | Coloration de l'input en rouge et affichage d'un message d'erreur par défaut | OK | RAS
#8 |  |  | Cliquer sur le bouton "Ajouter" avec les champs requis non vide | Affichage d'un modal récapitulatif | OK | RAS
#9 |  |  | Cliquer sur le bouton "Confirmer l'ajout" avec les champs mal remplis | Affichage d'un message flash d'erreur | OK | RAS
#10 |  |  | Cliquer sur le bouton "Confirmer l'ajout" avec les champs valide | Ajout du partenariat en base de données et affichage du nouveau partenariat | OK | RAS
\ Modification partenariat backoffice /
#11 | 2023-05-01 | Maxime BATISTA | Cliquer sur le bouton "modifier" | Dévérouillage des champs | OK | RAS
#12 |  |  | Cliquer sur le bouton "Choisir une image" | Permition de choisir une image et affichege de celle-ci dans le carré après sa sélection | OK | RAS
#13 |  |  | Cliquer sur le bouton "Sauvegarder" et laisser le champ "Nom", "Description" et/ou "Lien" vide | Coloration de l'input en rouge et affichage d'un message d'erreur par défaut | OK | RAS
#14 |  |  | Cliquer sur le bouton "Sauvegarder" avec les champs requis non vide | Affichage d'un modal récapitulatif | OK | RAS
#15 |  |  | Cliquer sur le bouton "Confirmer la modification" avec les champs mal remplis | Affichage d'un message flash d'erreur | OK | RAS
#16 |  |  | Cliquer sur le bouton "Confirmer la modification" avec les champs valide | Modification du partenariat en base de données et vérouillage des champs | OK | RAS
\ Suppression partenariat backoffice /
#17 | 2023-05-01 | Maxime BATISTA | Cliquer sur le bouton "Supprimer" | Affichage d'un modal récapitulatif | OK | RAS
#18 |  |  | Cliquer sur le bouton "Confirmer la suppression" alors que le partenaire est relié à au moins une offre | Affichage d'un message flash d'erreur | OK | RAS
#19 |  |  | Cliquer sur le bouton "Confirmer la suppression" et que le partenaire n'est relié à aucune offre | Suppression du partenariat en base de données et disparition de celui-ci | OK | RAS

## Tableau de bord
#id cas de test | Date test | Personne qui fait le test | Cas du test | Comportement attendu | Resultat de test | Remarques / Commentaires
TABLEAU DE BORD
\ Général /
#1 | 2023-05-01 | Maxime BATISTA | Cliquer sur l'onglet "Tableau de bord" dans le backoffice | Affichage de la page | OK | RAS
\ Partie Texte de présentation /
#2 | 2023-05-01 | Maxime BATISTA | Au chargement de la page | Affichage du texte de présentation | OK | RAS
\ Partie information admin /
#3 | 2023-05-01 | Maxime BATISTA | Au chargement de la page | Affichage des information de l'admin connecté | OK | RAS
#4 |  |  | Cliquer sur le bouton "Se déconnecter" | Déconnexion de l'admin et redirection à la page d'acceuil | OK | RAS
\ Partie dernier message /
#5 | 2023-05-01 | Maxime BATISTA | Au chargement de la page, s'il n'y a pas de message en base de données | Affichage de "Aucun nouveau message pour le moment" | OK | RAS
#6 |  |  | Au chargement de la page, s'il y a au moins un message en base de données | Affichage du dernier message enregistré | OK | RAS
#7 |  |  | Cliquer sur le bouton "Consulter tous les messages" | Redirection vers la page "Message" | OK | RAS
\ Partie Le CSE en quelques chiffres /
#8 | 2023-05-01 | Maxime BATISTA | Au chargement de la page, s'il n'y a moins de 4 sondage en base de données | Affichage du nombre de vote pour les sondages présents en base de données | OK | RAS
#9 |  |  | Au chargement de la page, s'il y a au moins 4 sondage en base de données | Affichage du nombre de vote pour les 4 dernier sondages en base de données | OK | RAS
#10 |  |  | Au chargement de la page, s'il n'y a pas de sondage en de données | Affichage d'un graphique vide | OK | RAS
\ Partie sondage actif /
#11 | 2023-05-01 | Maxime BATISTA | Au chargement de la page, s'il n'y a pas de sondage actif | Affichage de "Pas de sondage activé pour le moment" | OK | RAS
#12 |  |  | Au chargement de la page, s'il y a un sondage actif | Affichage des stats du sondage actif | OK | RAS
#13 |  |  | Cliquer sur le bouton "Activer ou ajouter un sondage" | Redirection vers la page "Sondage" | OK | RAS

## Message contact
#id cas de test | Date test | Personne qui fait le test | Cas du test | Comportement attendu | Resultat de test | Remarques / Commentaires
MESSAGE / CONTACT
\ Partie client /
#1 | 2023-05-01 | Maxime BATISTA | Cliquer sur l'onglet "Contact" | Affichage de la page et du formulaire de contact | OK | RAS
#2 |  |  | Cliquer sur le bouton "Envoyer mon message" et laisser les champs "Nom", "Prenom", "Adresse mail", "Sujet", "Message", "Consentement" et/ou "Captcha" vide | Affichage d'un message d'erreur par défaut | OK | RAS
#3 |  |  | Cliquer sur le bouton "Envoyer mon message" et laisser les champs "Nom", "Prenom", "Adresse mail", "Sujet", ""Message", "Consentement" et/ou "Captcha" mal remplis | Affichage d'un message flash d'erreur | OK | RAS
#4 |  |  | Cliquer sur le bouton "Envoyer mon message" avec les champs valide | Envoi du mail et stockage du message en base de données | OK | RAS
#5 |  |  | Cliquer sur le bouton "Envoyer mon message" avec les champs valide et la demande d'inscription à la newsletter cochée | Envoi du mail, envoi du mail de confirmation d'abonnement, stockage du message et du nouvel abonné en base de données | OK | RAS
\ Liste messages backoffice /
#6 | 2023-05-01 | Maxime BATISTA | Cliquer sur l'onglet "Messages" dans le backoffice | Affichage de la page avec les données de la base de données | OK | RAS
#7 |  |  | Cliquer sur un bouton "Répondre" | Redirection sur la page réponse au message | OK | RAS
\ Répondre messages backoffice /
#8 | 2023-05-01 | Maxime BATISTA | Au chargement de la page | Affichage du message et d'un formulaire de réponse | OK | RAS
#9 |  |  | Cliquer sur "Envoyer mon message" avec le champ message vide | Affichage d'un message d'erreur par défaut | OK | RAS
#10 |  |  | Cliquer sur "Envoyer mon message" avec le champ message rempli | Envoi du message | OK | RAS
\ Suppression messages backoffice /
#11 | 2023-05-01 | Maxime BATISTA | Cliquer sur le bouton "Supprimer" | Affichage d'un modal récapitulatif | OK | RAS
#12 |  |  | Cliquer sur le bouton "Confirmer la suppression" | Suppression du messages en base de données et disparition de celui-ci | OK | RAS

## Administrateur
#id cas de test | Date test | Personne qui fait le test | Cas du test | Comportement attendu | Resultat de test | Remarques / Commentaires
ADMIN
\ Général /
#1 | 2023-05-01 | Maxime BATISTA | A la connexion d'un admin au backoffice | Onglet "Comptes" indisponible | OK | RAS
#2 |  |  | A la connexion d'un super admin au backoffice | Onglet "Comptes" disponible | OK | RAS
\ Liste admins backoffice /
#3 | 2023-05-01 | Maxime BATISTA | Cliquer sur l'onglet "Comptes" dans le backoffice | Affichage de la page avec les données de la base de données | OK | RAS
\ Ajout admin backoffice /
#7 |  |  | Cliquer sur le bouton "Ajouter" et laisser le champ "Mail", et/ou "Mot de passe" vide | Coloration de l'input en rouge et affichage d'un message d'erreur par défaut | OK | RAS
#8 |  |  | Cliquer sur le bouton "Ajouter" avec les champs requis non vide | Affichage d'un modal récapitulatif | OK | RAS
#9 |  |  | Cliquer sur le bouton "Confirmer l'ajout" avec les champs mal remplis | Affichage d'un message flash d'erreur | OK | RAS
#10 |  |  | Cliquer sur le bouton "Confirmer l'ajout" avec les champs valide | Ajout de l'admin en base de données et affichage du nouvel admin | OK | RAS
\ Modification Admins backoffice /
#11 | 2023-05-01 | Maxime BATISTA | Cliquer sur le bouton "modifier" | Dévérouillage des champs | OK | RAS
#12 |  |  | Cliquer sur le bouton "Sauvegarder" et laisser le champ "Email" vide | Coloration de l'input en rouge et affichage d'un message d'erreur par défaut | OK | RAS
#13 |  |  | Cliquer sur le bouton "Sauvegarder" avec les champs requis non vide | Affichage d'un modal récapitulatif | OK | RAS
#14 |  |  | Cliquer sur le bouton "Confirmer la modification" avec les champs mal remplis | Affichage d'un message flash d'erreur | OK | RAS
#15 |  |  | Cliquer sur le bouton "Confirmer la modification" avec un email et un role valides et un mot de passe vide | Modification de l'admin en base de données sans changer son mot de passe et vérouillage des champs | OK | RAS
#16 |  |  | Cliquer sur le bouton "Confirmer la modification" avec les champs valide | Modification de l'admin en base de données et vérouillage des champs | OK | RAS
\ Suppression partenariats backoffice /
#17 | 2023-05-01 | Maxime BATISTA | Cliquer sur le bouton "Supprimer" | Affichage d'un modal récapitulatif | OK | RAS
#18 |  |  | Cliquer sur le bouton "Confirmer la suppression" de son propre compte super admin | Suppression du admin en base de données et redirection sur la page d'accueil | OK | RAS
#19 |  |  | Cliquer sur le bouton "Confirmer la suppression" d'un compte autre que le sien | Suppression de l'admin en base de données et disparition de celui-ci | OK | RAS

## Accueil
#id cas de test | Date test | Personne qui fait le test | Cas du test | Comportement attendu | Resultat de test | Remarques / Commentaires
HOMEPAGE
\ Général /
#1 | 2023-05-01 | Thibaut BOURDON | Cliquer sur l'onglet "Accueil" | Affichage du texte d'accueil et des offres limitées | OK | RAS
#2 |  |  |  | Affichage du texte d'accueil et des offres limitées | OK | RAS
#3 |  |  | Cliquer sur l'onglet "Accueil" avec aucune offre | Affichage du message "Aucune offre limitée disponible pour le moment" | OK | RAS
\ Pagination des offres limitées /
#4 | 2023-05-01 | Thibaut BOURDON | Cliquer sur le bouton "flèche de gauche" | Affichage de l'offre limitée précédante | OK | RAS
#5 |  |  | Cliquer sur le bouton "flèche de droite" | Affichage de l'offre limitée suivante | OK | RAS
#6 |  |  | Cliquer sur un des chiffres de la pagination | Affichage de la bonne page et les offres correspondantes | OK | RAS
#7 |  |  | Si offre inférieur ou égal à 4 | Bouton de navigation "flèche de gauche" et "flèche de droite" grisé
\ Offres limitées /
#8 | 2023-05-01 | Thibaut BOURDON | Cliquer sur le bouton "EN SAVOIR PLUS" | Redirection sur la page de l'offre limitée | OK | RAS

## Sidebar
#id cas de test | Date test | Personne qui fait le test | Cas du test | Comportement attendu | Resultat de test | Remarques / Commentaires
SIDEBAR
\ Général /
#1 | 2023-05-01 | Thibaut BOURDON | Cliquer sur l''un des liens des pages | Redirection sur la page cliquer. | OK | RAS
\ Accès rapide /
#2 | 2023-05-01 | Thibaut BOURDON | Cliquer sur le lien "Offres permanentes / limitées" | Redirection sur la page "Billeterie" | OK | RAS
#3 |  |  | Cliquer sur le lien "Nous contacter" | Redirection sur la page "Contact" | OK | RAS
\ Informations de contact /
#4 | 2023-05-01 | Thibaut BOURDON | Cliquer sur le numéro de téléphone | Lancement de l'application d'appel | OK | RAS
#5 |  |  | Cliquer sur le lien mail | Lancement du mailto | OK | RAS
\ Nos partenaires /
#6 | 2023-05-01 | Thibaut BOURDON | Cliquer sur le bouton "flèche de gauche" | Affichage du partenaire précédant | OK | RAS
#7 |  |  | Cliquer sur le bouton "flèche de droite" | Affichage du partenaire suivant | OK | RAS
#8 |  |  | Cliquer sur l'image du partenaire | Redirection sur la page du partenaire | OK | RAS
#9 |  |  | Cliquer sur le bouton "Découvrir tous nos partenaires" | Redirection sur la page des partenariats | OK | RAS

## Footer
#id cas de test | Date test | Personne qui fait le test | Cas du test | Comportement attendu | Resultat de test | Remarques / Commentaires
FOOTER
\ Général /
#1 | 2023-05-01 | Thibaut BOURDON | Cliquer sur le lien "Partenariats" | Redirection sur la page "Partenariats" | OK | RAS
#2 |  |  | Cliquer sur le lien "Billeterie" | Redirection sur la page "Billeterie" | OK | RAS
#3 |  |  | Cliquer sur le lien "A propos de nous" | Redirection sur la page "A propos de nous" | OK | RAS
#4 |  |  | Cliquer sur le lien "Contact" | Redirection sur la page "Contact" | OK | RAS

## Connexion
#id cas de test | Date test | Personne qui fait le test | Cas du test | Comportement attendu | Resultat de test | Remarques / Commentaires
Connexion
\ Général /
#7 | 2023-05-01 | Thibaut BOURDON | Cliquer sur le bouton "Connexion" et laisser le champ "Email", et/ou "Mot de passe" vide | Affichage d'un message d'erreur demandant de remplir le formulaire | OK | RAS
#8 |  |  | Cliquer sur le bouton "Connexion" avec les champs requis non vide mais non valide. | Affichage d'un message d'erreur par défaut | OK | RAS
#9 |  |  | Cliquer sur le bouton "Connexion" avec les champs bien remplis en tant qu'admin | Redirection sur la page "Tableau de bord" | OK | RAS
#10 |  |  | Cliquer sur le bouton "Connexion" avec les champs bien remplis en tant que super admin | Redirection sur la page "Tableau de bord" | OK | RAS

## Déconnexion
#id cas de test | Date test | Personne qui fait le test | Cas du test | Comportement attendu | Resultat de test | Remarques / Commentaires
Déconnexion
\ Général /
#1 | 2023-05-01 | Thibaut BOURDON | Cliquer sur le bouton "Déconnexion" du tableau de bord en tant qu'admin | Déconnexion et redirection sur la page d'accueil du site | OK | RAS
#2 |  |  | Cliquer sur le bouton "Déconnexion" du tableau de bord en tant que super admin |  | OK | RAS
#3 |  |  | Cliquer sur le bouton "Déconnexion" de la navbar en tant qu'admin |  | OK | RAS
#4 |  |  | Cliquer sur le bouton "Déconnexion" de la navbar en tant qe super'admin |  | OK | RAS